## 9月总结
DTM 工作月报——唐宁
序 | 父项 | 子项 | 开始日期 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 已完成内容 | 未完成原因 | 待完善优化地方 | 下月计划
1 | A3-客户销量规律线 | A3.1 规律线 | 2024-08-28 | 2024-09-03 |  | 数据侧： 1、对过去三年乳胶枕销售数据进⾏统计分析，包括数据分布、可视化、特征⼯程与相关性分析 2、对销售数据进⾏周期性特征划分，选择特征主成分以及构建训练数据集 3、完成部分2018年细化推⼴数据的调研报告，挖掘特征间因果关系（⽬的，优化后期的特征选取，增强解释性） 算法侧： 4.提取产品销量历史数据的周期性特征， |  |  | 1.分析另外两个产品数据,分析异同并研究方案是否可以迁移 2.完成推广数据的分析报告，丰富预测模型的参数指标
2 | A4-销量目标仿真线 | A4.1 算法逻辑 | 2024-09-04 | 2024-09-09 |  | 1、⽣命周期曲线（销量曲线）的建模与训练 2、根据自定义参数参数策略给出未来一段时间的销量预测 |  | 1.当前时序模型的回看窗口设定为1，拟合效果好但是存在预测滞后的原因 （会将当前值作为下一值的预测值） 2.需要同时训练两个模型，逻辑上有些复杂，考虑是否能合并搭建成一个对偶模型 | 1.调试时间窗口，测试该参数对于模型准确性与泛化性的影响 2.模型尝试重构 3.基于实际上线效果后的调优
3 | A4-销量目标仿真线 | A4.2 Demo | 2024-09-10 | 2024-09-12 | / |  | 取消 由邱艺凝承接
4 | B1-其他KPI目标趋势线 | B1.1 思路 | 2024-09-14 | 2024-09-18 |  | 1、周期预测中除销量外特征⼏个重要kpi特征的⾛势（包括ROI 利率 单价......）以及最优化策略。 |  | 1.当前模型基于历史的预测值与理想模型并不吻合， 需要考虑纠正参数计算、选取特征等事项
5 | B4-走势预警 | B4.1 思路 | 2024-09-19 | 2024-09-22 |  | 1.比较新出数据与预测数据的斜率趋势 |  | 1.思路尚不成熟缺少量化指标以及预警方式
6 | C1-最优策略 | C1.1 思路 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 1.将销售预测与KPI指标优化为综合目标函数。 2.制定了黑盒函数并基于求解的最大目标值进行优化3.目前解决方案符合预期目标。 |  | 1.当前方案较为稳定，结果的置信度依赖于基模型的准确率与合理性 2.可以尝试更改其他目标下的目标函数，测试求解效果 | 1.修改策略目标，例如最大化利润， 最优拟合度策略
7 | C1-最优策略 | C2.1 数学逻辑 | 2024-09-25 | 2024-09-26 |  | 1.利用遗传算法求解当前状态下的最佳参数选择 2.根据最佳参数表征出当前目标下的最优走势
8 | D2-小冬大模型 | C2.1模拟

## 10月计划
序 | 父项 | 子项 | 开始日期 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 已完成内容 | 未完成原因 | 待完善优化地方 | 下月计划
1 | D2-小冬大模型 | C2.1模拟
2 | B1-其他KPI目标趋势线 | 需要迭代关键指标参数 增加供应链指标