## 佳奥项目进度表
佳奥项目第一阶段计划表
上线时间：2024/10/25
| 项目开始日期： |  |  | 2024-08-01 | 总时长： | 26天 | 显示周期 |  |  |  | 4 | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第 6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周 | [6 empty] | 第 9 周 | [6 empty] | 第 10 周 | [6 empty] | 第 11 周 | [6 empty] | 第 12 周 | [6 empty] | 第 13 周 | [6 empty] | 第 14 周 | [6 empty] | 第 15 周 | [6 empty] | 第 16 周
| 制表人 |  |  | 胡琼 | 项目执行： | 胡琼、邱艺凝、唐宁 |  |  |  |  | 160 | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11
序 | 父项 |  | 说明 | 子项 | 责任人 | time axis 2024-08-19 to 2024-11-17
|  | V1标准 |  |  |  | 开始日期 | 结束日期 | 完成度 | 进度说明 | 风险表示 | 工作天数 | time axis 2024-08-19 to 2024-11-17
1 | 需求调研 |  |  |  | 胡琼 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 100% |  |  | 1
2 | PRD整理 |  |  |  | 胡琼 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 90% | 待补充取数路径和业务逻辑口径 |  | 23
3 | DEMO绘制 |  |  |  | 邱艺凝 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 100% |  |  | 12
4 | PRD&DEMO签批 |  |  |  | 胡琼 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 0% |  |  | 3
5 | 数据探查及确认 |  |  |  | 邱艺凝 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 100% |  |  | 8
6 | Base-数据导入(ADS) | 企业数据 |  |  | 邱艺凝 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 50% | 平台数据待爬虫实现 |  | 9
7 | Base-数据处理(CDM、DHM） | 正常操作 |  |  | 邱艺凝 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0% |  |  | 7
8 | 佳奥 数据自测 |  |  |  | 胡琼 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 0% |  |  | 3
9 | A1-经典生命周期曲线 | 论文（一次性） | 客户起爆点设置 | DHM | 邱艺凝 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | 0% |  |  | 4
10 | A2-行业生命周期曲线 | 行业大数据提取曲线 |  | A2.1 行业数据 | 全员 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 0% | 每人5份 | ☆ | 25
| A2-行业生命周期曲线 |  |  | A2.2 行业规律线提取 | 邱艺凝 | 2024-09-20 | 2024-09-25 |  |  |  | 6
12 | A3-客户销量规律线 | 客户历史趋势+迭代数据 | 基于1.0,2.0,3.0生成4.0线,然后代入主图对比行业线经典线,客户根据自己目标调整KPI并仿真,若不符合,RL. | A3.1 规律线 | 唐宁 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0% |  |  | 7
| A3-客户销量规律线 |  |  | A3.2 DHM | 邱艺凝 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0% |  |  | 1
14 | A4-销量目标仿真线 | 经验x解耦合,接入知识图谱 SCM | RL,KPI与KPI的因果模型 | A4.1 算法逻辑 | 唐宁 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 0% |  |  | 6
| A4-销量目标仿真线 |  |  | A4.2 Demo | 唐宁 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% |  |  | 3
| A4-销量目标仿真线 |  |  | A4.3 DHM | 邱艺凝 | 2024-09-14 | 2024-09-18 | 0% |  |  | 5
17 | B1-其他KPI目标趋势线 |  | 历史数据?经验?RL? | B1.1 思路 | 唐宁 | 2024-09-14 | 2024-09-18 | 0% |  |  | 5
| B1-其他KPI目标趋势线 |  |  | B1.2 CDM、DHM | 邱艺凝 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 0% |  |  | 4
19 | B2-不同指标显示在同一图上 |  | 只有单选时显示实际与目标,只要多选,就显示实际值的相对值,去掉y_label, | DHM | 邱艺凝 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 60% | 待实际数验证 |  | 1
20 | B3-竞品 | 区间实际数 | 爬虫 | B3.1 ADS | 邱艺凝 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 0% |  |  | 7
| B3-竞品 |  |  | B3.2 CDM、DHM | 邱艺凝 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |  |  |  | 4
22 | B4-走势预警 | 对(当前-目标)求导 |  | B4.1 思路 | 唐宁 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 0% |  |  | 4
| B4-走势预警 |  |  | B4.2 CDM、DHM | 邱艺凝 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 0% |  |  | 6
24 | C1-最优策略 | 小冬装装样子 | 先验数据+原算法 | C1.1 思路 | 唐宁 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0% |  |  | 1
| C1-最优策略 |  |  | C2.1 数学逻辑 | 唐宁 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0% |  |  | 2
| C1-最优策略 |  |  | C1.1 CDM、DHM | 邱艺凝 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 0% |  |  | 3
27 | D1-N3理论 | 经验 | 徐承龙 |  |  |  |  | 0% |  |  | 1
28 | D2-小冬大模型 | 按话术回答对应预设问题 |  | C2.1模拟 | 唐宁 |  |  | 0% |  |  | 1
[8 empty] | 0% |  |  | 1
30 | D3-生命周期识别与切换 | 论文+经验 | [5 empty] | 0% |  |  | 1
31 | D4-知识图谱与RAG知识库 | 往里面丢论文 | A4，C1生成 |  |  |  |  | 0% |  |  | 1
32 | D5-生成研报、报告 | 小冬装装样子 | D2生成 |  |  |  |  | 0% |  |  | 1